## Hoja 1
Nº | Fase | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
1 | Definicion Propuesta | Definición de la idea y problema | bar: S1 to S2
2 |  | Redacción de propuesta y objetivos | bar: S3
3 |  | Preparación y presentación de la propuesta | bar: S4
4 | Desarrollo | Levantamiento de requerimientos | bar: S5 to S6
5 |  | Diseño de prototipos UI | bar: S5 to S6
6 |  | Modelado de base de datos y arquitectura | bar: S6 to S7
7 |  | Desarrollo Backend (reservas y pagos) | bar: S7 to S10
8 |  | Desarrollo Frontend (UI y módulo de cortes) | bar: S8 to S11
9 |  | Integración Backend + Frontend | bar: S9 to S11
10 | Pruebas y Validación | Pruebas unitarias | bar: S11 to S12
11 |  | Pruebas de integración | bar: S12
12 |  | Pruebas funcionales simuladas | bar: S12 to S13
13 | Cierre | Documentación técnica y manual de usuario | bar: S13 to S14
14 |  | Preparación de la presentación final y pitch | bar: S15 to S16
15 |  | Entrega final del sistema | bar: S16