## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Error al procesar pagos o recibir confirmaciones desde MercadoPago. | La reserva no se confirma y el cliente pierde su cupo o ve un error. | Cambios en la API, errores en credenciales, fallas de red, webhook incorrecto. | X |  | Técnico / Integración externa | X |  |  | X |  |  | Alta | Equipo completo | Mitigar | Usar sandbox, validar webhook antes de producción, manejar fallback para liberar horarios y mantener logs.
2 | El sistema muestra horarios disponibles que ya fueron reservados | Reservas duplicadas o conflictos de horarios | Errores en AvailabilityService, falta de bloqueo temporal, concurrencia | X |  | Técnico / Lógica de negocio |  | X |  | X |  |  | Alta | Equipo completo | Mitigar | Implementar limpieza periódica de reservas temporales, validación doble en backend y pruebas de estrés.
3 | La base de datos se corrompe o deja de responder durante carga alta | Pérdida de datos o bloqueo del sistema | SQLite no es óptimo para concurrencia, archivos bloqueados, cierres abruptos. | X |  | Infraestructura / Base de datos |  | X |  | X |  |  | Alta | Equipo completo | Mitigar | Respaldos periódicos, pruebas con postgreSQL para futura mitigación, manejo de transacciones y locks.
4 | La interfaz demora en cargar en móviles con red lenta. | Mala experiencia de usuario y abandono de reservas | Archivos JS/CSS pesados, imágenes sin optimizar | X |  | Usabilidad / Rendimiento | X |  |  |  | X |  | Alta | Equipo completo | Mitigar | Optimizar imágenes, minificar CSS/JS, lazy loading y compresión
5 | El panel de barbero no es intuitivo o no es usado correctamente | El sistema pierde efectividad operativa. | Mala UX, falta de claridad en botones o flujos | X |  | Organizacional / Usuarios finales |  | X |  |  | X |  | Media | Equipo completo | Mitigar | Mejorar onboarding visual, agregar tooltips, simplificar flujos
6 | El webhook no llega o no procesa correctamente el pago | Pagos confirmados en MercadoPago pero no en Crono Corte. | Firewall, errores de firma, URL incorrecta, fallas de túnel ngrok | X |  | Integración externa |  | X |  | X |  |  | Alta | Equipo completo | Mitigar | Log detallado en webhook, reintentos, endpoint idempotente, validación manual de pagos
7 | Script de validación falla y permite avanzar pasos incorrectos | Reservas incompletas o con datos inválidos | Bugs en JS, falta de sanitización o testing | X |  | Técnico / Frontend |  | X |  |  | X |  | Media | Equipo completo | Mitigar | Pruebas unitarias de validación, fallback en backend, campos obligatorios.
8 | El servidor de Django se cae bajo múltiples peticiones | Indisponibilidad total del sistema | Uso del dev server, falta de optimización | X |  | Infraestructura |  |  | X | X |  |  | Media | Equipo completo | Mitigar | Limitar tráfico en pruebas, uso de Gunicom/Nginx en despliegue
9 | Archivos almacenados en /media se pierden o corrompen | Pérdida de fotos de barberos o servicios | Falta de backups, cambios manuales, mala configuración | X |  | Infraestructura / Archivos |  |  | X |  | X |  | Baja | Equipo completo | Mitigar | Respaldos automáticos, validación de tamaño, duplicados y formatos permitidos
10 | El sistema podría potenciar la retención de clientes | (Oportunidad) Aumentar la fidelización mediante recordatorios personalizados | Uso del sistema de notificaciones y datos de historial |  | X | Innovación / Mejora de negocio | X |  |  | X |  |  | Alta | Equipo completo | Potenciar | Enviar recordatorios inteligentes según historial del cliente, promover servicios frecuentes
11 | Ausencia de test automatizados provoca que errores regresen sin ser detectados | Fallas en funcionalidades críticas después de cambios en el backend o frontend | Falta de cultura de testing, tiempo limitado, cambios rápidos sin QA. | X |  | Calidad del software |  | X |  | X |  |  | Alta | Equipo completo | Mitigar | Implementar tests básicos para AvailabilityService, validación de reservas y webhooks; usar Postman collections para endpoints.

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.