Plan de gestión de riesgos Crono Corte

Integrantes del proyecto:

Danyel Pereira

Benjamín Durán

Javier Sereño

## Introducción y Objetivo

El objetivo de este Plan de Gestión de Riesgos es identificar, analizar y planificar respuestas para las amenazas potenciales que podrían afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos del proyecto Crono Corte ex Agenda Barber (alcance, tiempo, calidad y costo). Este documento servirá como una guía proactiva para monitorear y mitigar los riesgos a lo largo de las fases restantes del proyecto.

## Matriz de Probabilidad e Impacto

La valoración de los riesgos se basa en la multiplicación de la Probabilidad y el Impacto (P x I).

| Probabilidad (P) | Impacto (I) | P x I (Nivel de Riesgo) | Color |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja (1) | Bajo (1) | 1-2 (Bajo) | Verde |
| Media (2) | Medio (2) | 3-4 (Medio) | Amarillo |
| Alta (3) | Alto (3) | 6-9 (Alto/Crítico) | Rojo |

### Niveles de Riesgo Definidos

| P x I | Nivel de Riesgo | Definición |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Bajo | Requiere seguimiento básico; no compromete objetivos. |
| 3-4 | Medio | Requiere vigilancia activa y plan de mitigación definido. |
| 6 | Alto | Amenaza importante; puede afectar un objetivo principal. |
| 9 | Crítico | Amenaza de fallo o retraso grave del proyecto. Respuesta inmediata necesaria. |

## Registro Detallado de Riesgos

A continuación, se detalla la identificación y análisis de 15 riesgos clave para el proyecto AgendaBarber.

| Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel | Estrategia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallo en la Recepción de Webhooks de MercadoPago | Técnico | Alta | Alta | Crítico | Mitigar | Benjamín |
| Problemas de Rendimiento en el Motor de Disponibilidad | Técnico | Media | Alta | Alto | Mitigar | Benjamín |
| Vulnerabilidad Crítica de Seguridad (Inyección SQL/XSS) | Técnico | Media | Alta | Alto | Mitigar | Javier |
| Incompatibilidad de Librerías (Django/Python) | Técnico | Baja | Media | Bajo | Evitar | Benjamín |
| Desafíos de Usabilidad con la Interfaz Móvil | Técnico | Media | Media | Medio | Mitigar | Danyel |
| Desviación de Alcance (Scope Creep) | Proyecto | Media | Media | Medio | Mitigar | Javier |
| Retraso Mayor en la Entrega del Sprint de Integraciones | Proyecto | Media | Alta | Alto | Mitigar | Benjamín |
| Baja Calidad de Pruebas Unitarias (Bugs post-entrega) | Proyecto | Media | Media | Medio | Mitigar | Javier |
| Baja o Ausencia Temporal de Miembro Clave | Proyecto | Baja | Alta | Medio | Transferir | Javier |
| Baja Adopción Inicial por parte de Usuarios Finales | Negocio | Media | Alta | Alto | Mitigar | Danyel |
| Resistencia de Barberos al Nuevo Sistema | Negocio | Media | Media | Medio | Mitigar | Danyel |
| Rechazo del Cliente al Proceso de Pago Adelantado | Negocio | Baja | Alta | Medio | Mitigar | Danyel |
| Cambio Inesperado en la API de MercadoPago | Externo | Baja | Alta | Medio | Mitigar | Benjamín |
| Fallo en el Servicio de Hosting (Caída de la demo) | Externo | Baja | Alta | Medio | Mitigar | Benjamín |
| Dependencia Crítica de un Proveedor de Servicios No-Web (Ej. SMS) | Externo | Baja | Baja | Bajo | Aceptar | Javier |

### Plan de Mitigación y Seguimiento Detallado

| Descripción Detallada | Estrategia de Respuesta | Plan de Mitigación Específico | Indicadores de Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| El sistema no logra recibir o procesar correctamente las notificaciones (webhooks) de MercadoPago, resultando en reservas que no se confirman automáticamente tras el pago. | Mitigar | Implementar reintentos automáticos y un sistema de logging exhaustivo para los webhooks. Validar la firma y el estado del pago con la API de MP tras cada intento fallido. | Tasa de éxito de procesamiento de webhooks (>95%). Monitoreo de logs de errores de MP. |
| El algoritmo que calcula la disponibilidad en tiempo real (considerando bloques, reservas temporales, y horarios) se vuelve lento o consume demasiados recursos con el aumento de datos. | Mitigar | Realizar pruebas de carga para el servicio de disponibilidad. Optimizar consultas SQL (índices en modelos de Reservas y Horarios). Implementar un sistema de caché de horarios precalculados. | Tiempo de respuesta de la API de disponibilidad (<500ms). Cobertura de índices en DB (>90%). |
| Fallos de codificación permiten que un usuario malicioso ejecute código (XSS) o manipule la base de datos (Inyección SQL). | Mitigar | Utilizar el ORM de Django para todas las interacciones con la DB. Aplicar filtros y sanitización de datos de entrada en todos los formularios (protección CSRF, escape de HTML). | Resultados del análisis de seguridad estática (Linters de Python). Número de issues críticos en revisión de código. |
| Demoras en el desarrollo del motor de disponibilidad o la integración de MercadoPago causan que el Sprint 2 exceda su límite de tiempo, comprometiendo la fecha de entrega final. | Mitigar | Crear un buffer de tiempo del 10% en las tareas de integración. Priorizar la funcionalidad mínima viable (MVP) de las integraciones, dejando features secundarias para una potencial Fase 3. | Porcentaje de tareas completadas del Sprint 2. Desviación de la fecha de término del Sprint (>5 días). |
| Los usuarios (clientes o barberos) encuentran la interfaz confusa o el proceso de reserva demasiado largo, optando por no usar la plataforma. | Mitigar | Realizar pruebas de usabilidad con 5 usuarios piloto. Simplificar el flujo de reserva a un máximo de 4 pasos. Ofrecer tutoriales claros a los barberos. | Tasa de abandono del carrito de reserva (<15%). Tasa de reserva mensual por barbero. |
| MercadoPago realiza una actualización en su API o cambia las URLs de sus webhooks, rompiendo la funcionalidad de pago sin previo aviso al equipo. | Mitigar | Utilizar la versión más estable y reciente del SDK de MercadoPago. Abstraer la lógica de pago en un Servicio (Service Layer) para facilitar cambios. Establecer una alerta de monitoreo para las URLs de webhooks. | Nivel de abstracción del PaymentService. Número de errores HTTP 4xx o 5xx en la comunicación con MP. |

## Priorización y Plan de Contingencia para Riesgos Críticos

El riesgo más crítico identificado es el Fallo en la Recepción de Webhooks de MercadoPago , ya que compromete la función central del sistema: la confirmación de la reserva.

| Elemento | Detalle de la Contingencia | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Activador | Tasa de éxito de webhooks cae por debajo del 80% durante 24 horas, o 5 transacciones confirmadas no generan su reserva en DB. | Benjamín |
| Respuesta de Emergencia | Acción Manual de Reconciliación: Deshabilitar temporalmente la confirmación automática. Implementar una rutina diaria (o manual) de conciliación: consultar el estado de las transacciones con pagos exitosos directamente a la API de MP y forzar la creación de la reserva en la DB. | Benjamín/Javier |
| Comunicación | Notificar inmediatamente a los barberos y a la administración del proyecto (Javier) que la confirmación será manual por un periodo. Mostrar un mensaje de advertencia a los clientes en la pantalla de "Pago Exitoso" indicando un posible retraso de confirmación. | Danyel |
| Acción Correctiva | Aislar la causa del fallo (red, firewall, error de código). Desplegar un parche correctivo a producción en menos de 4 horas desde la identificación de la causa raíz. | Benjamín |

## Proceso de Monitoreo y Control

El monitoreo de riesgos es una actividad continua que asegura que los planes de respuesta sigan siendo válidos y efectivos a medida que el proyecto avanza.

### A. Frecuencia de Revisión

- Reunión de Sprints (Diaria): Revisión rápida del estado de los riesgos Altos y Críticos .

- Revisión Semanal de Proyecto: Revisión formal de todo el Registro de Riesgos, reevaluación de Probabilidad e Impacto, y cierre de riesgos mitigados.

### B. Herramientas de Control

- Kanban/Jira/Trello: Mantenimiento de una columna o etiqueta de "Riesgos Activos" para visualizar su estado en el flujo de trabajo diario.

- Dashboard de Métricas: Uso de los analytics de Django y herramientas de monitoreo (como Sentry) para seguir indicadores de rendimiento y errores técnicos (ej. T02 y T03).

- Registro de Cambios: Cualquier cambio en el alcance o las integraciones (P01, E01) debe registrarse y evaluarse formalmente para identificar nuevos riesgos.

### C. Responsabilidades de Monitoreo

- Javier (Líder de Proyecto): Es el dueño del Plan de Gestión de Riesgos. Garantiza que las revisiones se realicen y que los recursos sean asignados para los planes de mitigación.

- Benjamín (Coordinador Técnico/Backend): Monitorea todos los riesgos Técnicos y Externos . Es responsable directo de ejecutar los planes de mitigación para las integraciones críticas.

- Danyel (Diseño/Frontend): Monitorea los riesgos de Negocio y Usabilidad . Es responsable de ejecutar las pruebas de usuario y los ajustes de diseño.