## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Metodo: Talla de ropa
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | Como un cliente registrado, necesito visualizar los barberos disponibles y sus horarios, con la finalidad de agendar una cita en el horario que más me acomode. | Gestión de reservas | Planificada | 8 puntos | Sprint 1 | Alta | Historia principal del sistema. Implica mostrar datos dinámicos de barberos, horarios y disponibilidad.
H2 | Como un cliente registrado, necesito pagar mi reserva en línea mediante una pasarela segura (Webpay o MercadoPago), con la finalidad de confirmar mi cita y asegurar mi asistencia. | Pago en línea | Planificada | 13 puntos | Sprint 1 | Alta | Requiere integración con API externa y validación de pago. Depende de HU-01.
H3 | Como un administrador de la barbería, necesito agregar, editar o eliminar servicios con sus precios y duración, con la finalidad de mantener actualizado el catálogo de servicios. | Gestión de servicios y precios | Vacio | 5 puntos | Sprint 2 | Media | CRUD clásico de servicios, dependiente de la estructura de base de datos creada en Sprint 1.
H4 | Como un barbero, necesito visualizar mis citas programadas por día, con la finalidad de organizar mi jornada laboral de manera eficiente. | Panel de citas barbero | Vacio | 8 puntos | Sprint 2 | Media | Utiliza la API de reservas. Su implementación depende del backend completado en Sprint 1.
H5 | Como un cliente registrado, necesito recibir una notificación automática que me recuerde mi cita, con la finalidad de evitar olvidar o faltar a mi reserva. | Recordatorio de cita | Vacio | 3 puntos | Sprint 2 | Media | Se implementa tras la confirmación de pagos. Puede usarse correo o notificación dentro del sistema.
H6 | Como un usuario o cliente registrado, necesito acceder a información e imágenes sobre distintos tipos de cortes, con la finalidad de elegir el estilo que mejor se adapte a mi tipo de cabello o rostro. | Módulo informativo de cortes | Vacio | 5 puntos | Sprint 2 | Baja | Complementa la experiencia del usuario. Se puede desarrollar en paralelo al frontend principal.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.