## SPRINT 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
SPRINT 1: FRONTEND
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus
HU-01 | Como cliente registrado, necesito visualizar los barberos disponibles y sus horarios, con la finalidad de agendar una cita. | Diseñar la interfaz visual del sistema de reservas. | Benjamin Duran | Planificada
HU-01 | " | Implementar componentes interactivos de calendario y horarios (mock). | Benjamin Duran | Planificada
HU-03 | Como administrador de la barbería, necesito agregar, editar o eliminar servicios con sus precios y duración, con la finalidad de mantener actualizado el catálogo. | Crear interfaz CRUD visual para la gestión de servicios y precios. | Benjamin Duran | Planificada
HU-04 | Como barbero, necesito visualizar mis citas programadas por día, con la finalidad de organizar mi jornada laboral. | Diseñar el panel visual del barbero (vista de citas). | Benjamin Duran | Planificada
HU-06 | Como usuario o cliente registrado, necesito acceder a información e imágenes sobre distintos tipos de cortes, con la finalidad de elegir el estilo adecuado. | Desarrollar módulo informativo visual de tipos de cortes. | Benjamin Duran | Planificada
HU-01 / HU-06 | -------------------------- | Crear prototipo navegable completo del sistema (mock funcional). | Benjamin Duran / Javier Sereño | Planificada

## SPRINT 2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
SPRINT 2: BACKEND
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus
HU-01 | Como cliente registrado, necesito visualizar los barberos disponibles y sus horarios, con la finalidad de agendar una cita. | Implementar API REST de reservas (crear, listar, eliminar). | Danyel Pereira | Planificada
HU-02 | Como cliente registrado, necesito pagar mi reserva en línea mediante una pasarela segura, con la finalidad de confirmar mi cita. | Integrar pasarela de pago (Webpay/MercadoPago Sandbox). | Danyel Pereira | Planificada
HU-02 | " | Validar y actualizar el estado de la reserva tras pago exitoso. | Danyel Pereira | Planificada
HU-03 | Como administrador de la barbería, necesito agregar, editar o eliminar servicios con sus precios y duración, con la finalidad de mantener actualizado el catálogo. | Conectar CRUD visual de servicios con la base de datos real. | Danyel Pereira / Benjamín Durán | Planificada
HU-04 | Como barbero, necesito visualizar mis citas programadas por día, con la finalidad de organizar mi jornada laboral. | Sincronizar panel de barbero con API de reservas. | Danyel Pereira | Planificada
HU-05 | Como cliente registrado, necesito recibir una notificación automática que me recuerde mi cita, con la finalidad de evitar olvidarla. | Implementar sistema de notificaciones automáticas (correo o alertas). | Danyel Pereira | Planificada
HU-01 / HU-06 | -------------------------- | Realizar pruebas integrales, documentación y despliegue final. | Javier Sereño | Planificada

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.